Überblick über anfallende Aufgaben in den Phasen der Planung und Verantwortlichkeiten

| Phase der Projektplanung | Aufgaben | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- | --- |
| Start | Potentiale für die eigene Schule identifizieren Überblick über Prozessschritte, Aufgaben und Zuständigkeiten gewinnen - Aufgabenbereiche sichten - Steuergruppe bilden - Zuständigkeiten definieren - Grundlagen für die Zusammenarbeit schaffen - externen Unterstützungsbedarf klären |  |
|  | Transparente Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft vorbereiten - Potentiale der Entwicklung - Rahmenbedingungen - Partizipationsmöglichkeiten - Ansprechpartner Für diesen Schritt ist es empfehlenswert, vorher die Rahmenbedingungen zu sichten, Handlungsoptionen zu erstellen und festzulegen, inwieweit diese unter Beteiligung der Schulgemeinschaft gestaltet werden sollen. |  |
| Rahmen-bedingungen | Die technische Ausgangslage durch eine Ist-Stands-Analyse als Grundlage für die Weiterarbeit vornehmen und auswerten |  |
|  | Den rechtlichen Rahmen kennen |  |
|  | Jahrgangsstufe(n) wählen |  |
|  | Technische Mindestkriterien definieren |  |
|  | Sich für einen verlässlichen pädagogischen Rahmen entscheiden: - Absprachen zum Workflow (einheitlichen Lernumgebung, digitale Heftführung) ausgestalten - Absprachen für die Kommunikation und Erreichbarkeit ausgestalten - Einarbeitungskonzept für Lernende etablieren - Absprachen zum Umgang mit den Endgeräten ausgestalten - Schuleigene Unterstützungsstrukturen etablieren |  |
|  | Sich für medienerzieherische Maßnahmen entscheiden - Präventive Maßnahmen festlegen (Regeln, Inhalte im Einarbeitungskonzept…) - Maßnahmen der Reflexion und Intervention sichten und ggf. überarbeiten |  |
|  | Die Rolle der Erziehungsberechtigten und des Ganztages klären: Festlegung neuer notwendiger Bereiche der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und dem Ganztag |  |
| Beschaffung | Den Beschaffungsvorgang unter Entwicklung passender Unterstützungsangebote für die Erziehungsberechtigten organisieren - Überblick über den Beschaffungsprozess gewinnen - Organisationsform des Beschaffungsprozesses wählen - Weitere Unterstützungsmöglichkeiten für die Erziehungsberechtigten bei der Bestellung, Inbetriebnahme, Wartung und der Antragstellung identifizieren - Gerätebeschaffung vorbereiten: Wichtige Schritte zeitlich verankern und dabei grundlegende rechtliche Schritte beachten und umsetzen - Antragstellung vorbereiten und begleiten |  |
| Planung | Einen Zeitplan zur Umsetzung erstellen, dazu… |  |
|  | … Angebote und Maßnahmen im Bereich der Medienerziehung für Lernende abstimmen und zeitlich verorten - Einarbeitungskonzept für Lernende - außerunterrichtliche Maßnahmen zum Erwerb von Medienkompetenz (Anwendungen, Medienkompetenztage...) |  |
|  | … Information und Unterstützung der Erziehungsberechtigten vorbereiten und zeitlich verorten - Elternbriefe, Informationsschreiben, Tutorials, etc. - Elternabend „Austausch über den veränderten (Unterrichts)Alltag“ - evtl. weitere Angebote (Elternabende, Austauschformate) im Bereich Medienerziehung |  |
|  | … Maßnahmen zur medienbezogenen Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte festlegen und zeitlich verorten - Einarbeitungskonzept für Lehrende - Fortbildungsplanung an das 1:1-Setting anpassen (Bedarfsanalyse, Formate und zeitliche Terminierung festlegen, ggf. Hinzuziehen externer Expertise, regionale und zentrale Angebote zur Vermittlung von Inhalten sichten) - Etablierung von schuleigenen Unterstützungsstrukturen - Maßnahmen zur Kooperationsentwicklung |  |
| Unterricht | Bewusst einen guten Startpunkt für Unterrichtsentwicklung gestalten - Besprechung für Lehrkräfte in den beteiligten Klassen planen und durchführen - Einarbeitungskonzept für Lernende umsetzen - Elternabend „Austausch über den veränderten (Unterrichts) Alltag“ umsetzen - Ziele auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung gemeinsam setzen Förderliche Strukturen für die Unterrichtsentwicklung schaffen - Gemeinsames Qualitätsverständnis für Unterricht mit digitalen Medien entwickeln |  |
| Kontinuierliche Qualitäts-entwicklung | Kontinuierliches Qualitätsmanagement in allen Handlungsbereichen durchführen |  |
|  | Das schuleigene Medienkonzept weiterentwickeln unter den Bedingungen einer höheren Geräteverfügbarkeit |  |