## Slide 1
2. Schritt: Zeitachse aufbauen, Fixpunkte setzen, Abfolge festlegen
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Lehrerverteilung finalisieren
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Dokumente einsammeln
Gerätebestellungen abschließen
Versand von Informationen zum Beschaffungsprozess und Einholung benötigter Zustimmungen
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“ durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Klassen bilden
Eltern zum Informationsabend einladen
Unterrichtsbeginn
Antragsdaten übermitteln
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Lieferzeiten/ Bestellfristen

## Slide 2
2. Schritt: Zeitachse aufbauen, Fixpunkte setzen, Abfolge festlegen
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Lehrerverteilung finalisieren
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Gerätebestellungen abschließen
Versand von Informationen und Einholung benötigter Zustimmungen
Klassen bilden
Eltern zum Informationsabend einladen
Unterrichtsbeginn
Antragsdaten übermitteln
Dokumente einsammeln
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“ durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Lieferzeiten/ Bestellfristen

## Slide 3
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Gerätebestellungen abschließen
6 Wochen
2 Wochen
Konfigurationen finalisieren
2. Schritt: Zeitachse aufbauen, Fixpunkte setzen, Abfolge festlegen
Grundlegende Dokumente erstellen
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Klassen bilden
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Antragsdaten übermitteln
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Unterrichtsbeginn
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Eltern zum Informationsabend einladen
Dokumente einsammeln
Versand von Informationen zum Beschaffungsprozess und Einholung benötigter Zustimmungen
Lehrerverteilung finalisieren
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“ durchführen
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern

## Slide 4
6 Wochen
2 Wochen
2. Schritt: Zeitachse aufbauen, Fixpunkte setzen, Abfolge festlegen
Antragsdaten übermitteln
Lehrerverteilung finalisieren
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Gerätebestellungen abschließen
Konfigurationen finalisieren
Grundlegende Dokumente erstellen
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Klassen bilden
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Unterrichtsbeginn
Eltern zum Informationsabend einladen
Dokumente einsammeln
Versand von Informationen und Einholung benötigter Zustimmungen
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“ durchführen
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern

## Slide 5
6 Wochen
2 Wochen
2. Schritt: Zeitachse aufbauen, Fixpunkte setzen, Abfolge festlegen
Antragsdaten übermitteln
Dokumente einsammeln
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“ durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Eltern zum Informationsabend einladen
Lehrerverteilung finalisieren
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Gerätebestellungen abschließen
Konfigurationen finalisieren
Grundlegende Dokumente erstellen
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Klassen bilden
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Unterrichtsbeginn
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Versand von Informationen zum Beschaffungsprozess und Einholung benötigter Zustimmungen

## Slide 6
6 Wochen
2 Wochen
2. Schritt: Zeitachse aufbauen, Fixpunkte setzen, Abfolge festlegen
Antragsdaten übermitteln
Dokumente einsammeln
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“ durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Eltern zum Informationsabend einladen
Lehrerverteilung finalisieren
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Gerätebestellungen abschließen
Konfigurationen finalisieren
Grundlegende Dokumente erstellen
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Klassen bilden
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Unterrichtsbeginn
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Versand von Informationen zum Beschaffungsprozess und Einholung benötigter Zustimmungen

## Slide 7
April
Mai
Juli
September
Oktober
3. Schritt: Zeitplan konkretisieren, Termine setzen
November
Antragsdaten übermitteln
Dokumente einsammeln
Einarbeitungskonzept für Lernende
starten
Besprechung für beteiligte Lehrkräfte
durchführen
Elternabend „Einblick in den (Unterrichts-)Alltag“ durchführen
Grundlagenfortbildung „Basiskompetenzen“ durchführen
Fortbildungsbaustein II durchführen
Eltern zum Informationsabend einladen
Lehrerverteilung finalisieren
Bestellvorgang abwickeln
Vorbereitung des Beschaffungsprozesses abschließen
Gerätebestellungen abschließen
Konfigurationen finalisieren
Grundlegende Dokumente erstellen
Elternabend „Gerätebestellung“
durchführen
Klassen bilden
Erster Geräteeinsatz im Unterricht
Juni
Unterrichtsbeginn
Weitere Maßnahmen außerhalb des Fachunterrichts zur reflektierten Mediennutzung verankern
Fortbildungsbaustein …. durchführen
Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft verankern
Versand von Informationen zum Beschaffungsprozess und Einholung benötigter Zustimmungen